## ANEXO 1
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL: (Nombre de la Entidad)
Nombre del proyecto:
Periodo de realización del proyecto:
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PERIODOS
2020
1. PLANEACIÓN |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Designar al Enlace de Contraloría Social (ECS) en la Institución Estatal de Cultura (IEC), y dar aviso a la Dirección de Promoción Formación y Desarrollo (DPFD). | Titular de la Institución Estatal de Cultura (Instancia Ejecutora) | Oficio /Correo electrónico Ficha Identificación | 1
2 | Incorporar al SICS el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) una vez validado por la DPFD. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS/Correo electrónico | 1
3 | Presentar las actividades de difusión a la DPFD, las cuales contendrán las acciones que en materia de promoción que realizará la Institución Estatal de Cultura. | ECS Instancia Ejecutora | Oficio /correo electrónico/ Registro SICS | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
4 | Coordinar las actividades de difusión de contraloría social en la página de internet de la IEC, en las redes sociales, y registrar los materiales de difusión utilizados, así como su distribución en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Página Electrónica Estatal / Redes Sociales / Formato seguimiento difusión y capacitación | 1
5 | Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS | 1
6 | Registro de actas de la constitución de los Comités de Contraloría Social en las IEC en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS / Actas de Registro | 2
7 | Capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social en las IEC, así como la producción, distribución de los materiales de capacitación y realizar su captura en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Listas de asistencia/ Formato de sesión de capacitación / Registro en el SICS | 1
8 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Formato Minuta Reunión | 3
9 | Realizar recopilación y captura de Informes del Comité de Contraloría Social en el SICS, de aquellos proyectos que inician en el 2020 y concluyen en el presente ejercicio. | ECS Instancia Ejecutora | Registro informe SICS | 2
10 | Realizar recopilación y captura de Informes del Comité de Contraloría Social en el SICS, de aquellos proyectos de 2019 que por su temporalidad concluyen su realización en el presente ejercicio. | ECS Instancia Ejecutora | Formato Minuta Reunión | 1
3 SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
11 | Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las actividades y metas comprometidas en el PETCS, así como de las actividades de asesoría y difusión. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS / Formato de seguimiento de acciones de cs | 1
12 | Verificar que los Comités de Contraloría Social fueron registrados en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS Acta / Constancia Registro | 2
13 | Revisar la captura las minutas de reuniones en el SICS. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS | 3
14 | Atender, en su caso canalizar las quejas y denuncias mensuales presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento. | ECS Instancia Ejecutora | /Informe mensual formato quejas y denuncias / Correo Electrónico | 8
15 | Analizar los resultados de contraloría social de los comités en la entidad y realizar acciones de mejora. | ECS Instancia Ejecutora | Oficio / informe anual de resultados | 1
|  | NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR/DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE CULTURA |  |  | Mar: NOMBRE Y FIRMA DEL ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE RECIBE EL INFORME
|  | INSTITUCIÓN ESTATAL DE CULTURA |  |  | Mar: CONTRALORÍA SOCIAL QUE RECIBE
EL INFORME
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO
APOYOS A LA CULTURA
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC)
ANEXO 1