## ANEXO 1
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL: (Nombre de la Institución y de la Entidad)
Nombre del proyecto:
Periodo de realización del proyecto:
ACTIVIDADES |  | RESPONSABLE DE CADA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PERIODO
2021
1. PLANEACIÓN |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Designar al Enlace de Contraloría Social (ECS) en la Institución Estatal de Cultura (IEC), y dar aviso a la Subdirección de Vinculación Regional (DGVC) | Titular de la Institución Estatal de Cultura (Instancia Ejecutora) | Oficio / Correo electrónico Ficha Identificación | 1
2 | Incorporar al SICS y enviar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) una vez validado por la Subdirección de Vinculación Regional (DGVC). | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS o plataforma de la SFPOficio / Correo electrónico | 1
3 | Presentar las actividades de difusión a la Subdirección de Vinculación Regional (DGVC), para validación las cuales contendrán las acciones que en materia de promoción que realizará la Institución Estatal de Cultura. | ECS Instancia Ejecutora | Oficio / Correo electrónico / Página Electrónica Estatal / Redes Sociales / | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
4 | Publicar las actividades de difusión de contraloría social en la página de internet de la IEC, en las redes sociales, y registrar los materiales de difusión utilizados. | ECS Instancia Ejecutora | Página Electrónica Estatal / Redes Sociales | 1
5 | Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS o plataforma de la SFP | 1
6 | Constitución y registro de actas de los Comités de Contraloría Social en las IEC en el SICS o plataforma.. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS o plataforma de la SFP / Actas de Registro | 2
7 | Capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social en las IEC, así como la producción, distribución de los materiales de capacitación y realizar su captura en el SICS o plataforma. | ECS Instancia Ejecutora | Minuta de sesión de capacitación / correo electrónico | 1
8 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar las minutas en el SICS o plataforma. | ECS Instancia Ejecutora | Formato Minuta Reunión / Registro SICS o plataforma de la SFP | 3
9 | Realizar recopilación y captura de Informes del Comité de Contraloría Social en el SICS o plataforma, de aquellos proyectos que inician en el 2020 o 2021 y concluyen en el presente ejercicio. | ECS Instancia Ejecutora | Registro informe SICS o plataforma de la SFP | 2
3 SEGUIMIENTO |  |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
10 | Supervisar el correcto y oportuno cumplimiento de las actividades y metas comprometidas en el PETCS, así como de las actividades de asesoría y difusión. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS o plataforma de la SFP/ Anexos Guía Operativa vía correo electrónico | 1
11 | Verificar que los Comités de Contraloría Social fueron registrados en el SICS o plataforma. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS o plataforma de la SFP / Acta / Constancia Registro | 2
12 | Revisar la captura las minutas de reuniones en el SICS o plataforma. | ECS Instancia Ejecutora | Registro SICS o plataforma de la SFP | 3
13 | Atender, en su caso canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Contralores Sociales y dar seguimiento. | ECS Instancia Ejecutora | Informe quejas y denuncias / Correo Electrónico | 6
14 | Analizar los resultados de contraloría social de los comités en la entidad y realizar acciones de mejora. | ECS Instancia Ejecutora | Oficio / informe anual de resultados CS | 1
|  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA O EL TITULAR/DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN ESTATAL DE CULTURA |  |  | Abr: NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LA O EL ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE RECIBE EL INFORME
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CULTURAL
SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN REGIONAL
APOYOS A LA CULTURA
APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA (AIEC)
ANEXO 1